## Жур
Работы
П/П | Вид Работ | Дата | Единичные расценки | Ед. техники | Кол-во | Стоимость | Комментариии | Расходы
1 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео | 2025-10-19
5 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео теплый склад | 2025-10-23
6 | Запрос Упд от продавца поиск водителя авито | 2025-10-24
7 | Формирование таблицы с опалубкой | 2025-10-25
6 | Помощь Юре Фронт работ | 2025-10-26
9 | Пересадка Туи Помошь юре Кочетов Вася заделка стены у колонн Уборка мусора | 2025-10-27 |  | 1
10 | раскопка траншеи Уботка мусора Кочетов Вася шурфление канавы | 2025-10-28 |  | 1
11 | установка колец прокладка труб шурфление кабеля | 2025-10-29 |  | 1
12 | прокладка труб шурфление кабеля уборка мусора туевы в помошь | 2025-10-30 |  | 1
13 | Засыпка траншеи трактор уборка мусора | 2025-10-31 |  | 1
14 | Засыпка траншеи уборка мусора перевозка плит установка крышек люков кочетов вася | 2025-11-01 |  | 1
15 | раскопка котлована шурфление | 2025-11-02 |  | 1
16 | выкладка колодца установка плиты колодца уборка мусора заказ щебня | 2025-11-03
17 | засыпка котлована самосвал грунта на тпз | 2025-11-04
18 | Уборка площадки выкопка приямков разбор лесов кочетов вася ибряев Ростелеком | 2025-11-05 |  | час работы трактора наемный
19 | Установка столбов забора заказ металла установка крышки ямы кочетов вася тпз монтаж светильников 4 1эт панкратов сборка металла Ибряев | 2025-11-06
20 | Планировка участка уборка территории закопка приямков Монтаж светильников Панкратов | 2025-11-07
21 | Ворота сварка монтаж покраска столбов Ибряев монтаж люков на септики вдоль здания Кочетов Ляшко | 2025-11-08
22 | Дверь покраска Уборка территории Кочетов замена плитки в администраторскойтпз | 2025-11-09
23 | фонари 2 столба фасад работал панкратов кочетов на манипуляторе работала вышка монтаж 6 коллон кран трал | 2025-11-10 |  | 10
24 | Досборка забора установка столба площадка перевозка опалубки работал на манипуляторе | 2025-11-11 |  | 10
25 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-12 |  | 10
26 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-13 |  | 10
27 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-14 |  | 10
28 | перевозка опалубки поиск двери мебель тпз | 2025-11-15
29 | Выходной | 2025-11-16
30 | Выполнение плана неделька | 2025-11-17
31 | Разгрузка плитки 3 этаж кочетов вася | 2025-11-18
32 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-19
33 | Ремонт плитки 2 эт заливка наливного пола олег Отвезли поддоны | 2025-11-20
34 | Подготовка туалет 3 этаж перевозка опалубки | 2025-11-21
35 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан монтаж порога 27 помещение кочетов | 2025-11-22
36 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-23
37 | Установка перегородок туалет 3 этаж олег русслан 11 Отделка 3 этаж перешпаклевка швов потолкаТуевы монтаж дверей Влад засыпка песком Олег плитка стены начало инсталяции Олег поездка в котовск покупка 2х коронок в нал. Юра 4 раковины с распайкой Приехал профиль | 2025-11-24
38 | Маринец сергей монтаж плитки 2й этаж шпаклевка торца потолка Олег левая стена 3й этаж Сергей | 2025-11-25
39 | Олег пропилка плитки туалет 1й этаж Юра сверление отверстий в плитке сергей фонари туевы установка дверей | 2025-11-26
40 | Туевы установка дверей 1й этаж Юра монтаж Плитки под рекламу рекламы Панкратов демонтировал завесу | 2025-11-27
41 | Сергеи весь день шкурили 3 комнату установка дверей второй этаж Туевы Рекламщики не было до обеда юра приехал и уехал олег Руслан плитку стены туевы двери туалеты 1й этаж Маринец С подготовка под покраску шкурит 3 этаж Бурильщик работа в нал 3500 Занес упд на воду на двери фуат и силкин ищут палыча | 2025-11-28
42 | Работал на манипуляторе вешали прожектора камеру на торце здания Сергеи шкурят Олег туалет 3й этаж Туевы Двери 2й этаж | 2025-11-29
43 |  | 2025-11-30
44 | Юра занимался котельной Туевы двери 2 этаж Серега монтаж вензелей 3й этаж Олег туалет 3 этаж | 2025-12-01
45 | Замер этажей Юра установка стиралок 2 унитаза замазка раковин Туевы двери 2й этаж серега монтаж вензелей 3 этаж Олег туалет 3й этаж Кочетов Вася опоздали на автобус выходно Рекламщики монтаж вывески панкратов монтаж телевизоров 3й этаж | 2025-12-02
46 | Замер этажей Кочетов Ляшко переноска шкафа с 9 на с клад Юра установка емкости под воду в котельную Маринец клеит лепнину вопрос с отверстиями на потолке | 2025-12-03
47 | Олег начало Короб под вентиляцию окончание плитки 3 этаж ждем Широкий формат на 3й этаж Ездил за материалом чек у Юлии Туевы отделка покраска стен3й этаж Заказ санфаянса душей Замер помещений маринец выкладка лепнины 1 комната | 2025-12-04
48 | Олег короб продолжение туевы 3й этаж покраска шпаклевка я замер помещений маринец заделка потолка 1й этаж Панкратов монтаж гардин 1й этаж | 2025-12-05
49 | Олег монтаж короба на 2м этаже заделка проемов под батареей туалеты Панкратов монтаж гардин Ездил на такси за уголками на короба Маринец покраска потолка под люстру монтаж лепнин 3 этаж корридор | 2025-12-06
50 | Олег Монтаж коробов панкратов монтаж гардин 2 этаж | 2025-12-07
51 | Олег Доделка откосов за дверьми монтаж короба туалеты 1й этаж Кочетов разбирается в подсобке Туевы флизелин 3й этаж панкратов замена ламп 3й этаж | 2025-12-08
52 | Кочетов подсобный юра ремонт трубы 5 номер панкратов монтаж гардин замена узо Отстегнул землю 29 номер2й этаж Олег доделка плитки 2 этаж пришел широкоформат маринец бухает Маринец некакая покраска стены в 9 номере переделка на следущий день | 2025-12-09
53 | Привезли мебель в три номера Кочетов Ляшко колеровка краски на 9 номер заказ столешницы после 20 числа Юлия укладка широкоформатной плитки Олег Руслан покраска покраска потолка 3й этаж покраска стен 3й этаж Туевы Маринец 5 тыщь за курение в номере | 2025-12-10
54 | Юра монтаж теплообменника перенос трубы в бойлерной Олег керамогранит в сан узле 3й этаж последний день кочетов перенос матрасов монтаж щитов на стену панкратов мотаж гардин 2 этаж туев покраска стен 3й этаж | 2025-12-11
55 | Олег уехал Туевы покраска стен корридора кочетов носил мусор уборка 2й этаж уборка беседка панкратов гардины пол дня замена светильнико расключение коробок 3й этаж туалет Юра установка насоса рециркуляции на гор воду Маринец шпаклевка 9 номера штукатурка стояка 7 номера заделка штробы 29 номер штукатурка потолка откосов туалета 1й этаж | 2025-12-12
56 | Кочетов монтаж гардин 27 комната панкратов расключение туалета 3й этаж подключение шлангбаума расводка кабелей 3й этаж замена светильников 3й этаж туалет замер обьема плитки блоков перегородок МАРИНЕЦ штукатурка потолка туалета 1й этаж 9 номер вру откос туалета 1го этажа | 2025-12-13
57 | панкратов разводка кабелей под свет кухня кочетов бровкин вывоз мусора | 2025-12-14
58 | каочетов завод до обедаоформление пропуска Маринец покраска 9го номера 7го дверь над вру установка лючка 1й этаж привезли сантехнику панкратов разводка кабеля туалет 3й этаж уборка 27 номера под ключ Юра установка сантехники унитазы 1 этаж Туевы двери 3й этаж туалеты | 2025-12-15
59 | Приезжали монтажники видеонаблюдения Юра установка подмывальников 1й этаж Кочетов карниз 1 номер Сборка мебели кухня ремонт шкафа склад Туевы веницианская штукатурка 3й этаж Штукатурка стены 3й этаж покраска коридора Маринец шпаклевка затирка 2 этаж туалеты Пришла вентиляция на 3й этаж Панкратов расключение розеток комнаты 3й этаж | 2025-12-16 | [5 empty] | 250 переход вентиляция чек есть
60 | Панкратов установка ламп в столовую 8 шт Маринец шпаклевка потолка откоса 3й этаж туалет покраска короба кухня Кочетов досборка вентиляции кухня Юра установка подмоецных смесителей 2 этаж туевы покраска декоративной штукатурки 3 этаж | 2025-12-17
61 |  | 2025-12-18
62 |  | 2025-12-19
63 |  | 2025-12-20
64 |  | 2025-12-21
65 |  | 2025-12-22
66 |  | 2025-12-23
67 |  | 2025-12-24
68 |  | 2025-12-25
69 |  | 2025-12-26
70 |  | 2025-12-27
71 |  | 2025-12-28
72 |  | 2025-12-29
73 |  | 2025-12-30
74 |  | 2025-12-31
75 |  | 2026-01-01
76 |  | 2026-01-02
77 |  | 2026-01-03
78 |  | 2026-01-04
79 |  | 2026-01-05
80 |  | 2026-01-06
81 |  | 2026-01-07
82 |  | 2026-01-08
83 |  | 2026-01-09
84 |  | 2026-01-10
85 |  | 2026-01-11
86 |  | 2026-01-12
87 |  | 2026-01-13
88 |  | 2026-01-14
89 |  | 2026-01-15
90 |  | 2026-01-16
91 |  | 2026-01-17
92 |  | 2026-01-18
93 |  | 2026-01-19
94 |  | 2026-01-20
95 |  | 2026-01-21
96 |  | 2026-01-22
97 |  | 2026-01-23
98 |  | 2026-01-24
99 |  | 2026-01-25
100 |  | 2026-01-26
101 |  | 2026-01-27
102 |  | 2026-01-28
103 |  | 2026-01-29
104 |  | 2026-01-30
105 |  | 2026-01-31
106 |  | 2026-02-01
107 |  | 2026-02-02
108 |  | 2026-02-03
109 |  | 2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06

## Задачи
От 02.11 | Зеркало переделать 27 | +
| Заказ краски коридор 1 этаж | нужен желтый коллер
| Плитка 2 этаж маринец затирка | -
| Щиты отмыть наклеить наклейки | -
| Плитка 2 этаж маринец затирка | -
| Заказывать вентиляцию 3 этаж | +
| Герметик коричневый 2 | -
| Уголок белый 15 | +
| Герметик коричневый 2 | -

## Приход гостинница
Чья заявка | Приход | Организация | № заказа
Туев | 2025-11-27 | Все инструменты | 2511-407446-91267
Панкратов Олег | 2025-11-29 |  | 2511-472346-02423
Сикорский | 2025-11-26 |  | 2511-467353-85221
Задумин | 2025-12-01 |  | 2511-450322-82768
Олег | 2025-11-24 |  | 2511-446315-74957
Задумин | 2025-12-02 |  | 2511-434346-69363
Юра | 2025-12-01 |  | Счет на оплату № 6402 от 1 декабря 2025 г.
Юра | 2025-12-01 |  | Счет на оплату № 6398 от 1 декабря 2025 г.
Вадим | 2025-12-04 |  | Озон Гардины
Степан | 2025-12-04 |  | № мешка шпаклевки пистолет для клея ПВА Сетка абразивная рулетки
Вадим | 2025-12-04 |  | Гардины 35 шт штора 1
Вадим Юра | 2025-12-05 |  | Трубы 50 размера краны
Степан | 2025-12-06 |  | раскладка для плитки
Юра | 2025-12-15 |  | 4 унитаза на 3й 4 ре раковины 3 этаж 2 унитаза 2й этаж 12 подмывочных
Кочетов | 2025-12-15 |  | биты пш2 шестигранник 5 3 мешка шпаклевки три кисти 3 скотча 10 листов сетки

## Траты
2025-12-15 | такси 477 рублей 4 ребиты 500 без чека не работала касса
2025-12-16 | такси 500