## Жур
Работы
П/П | Вид Работ | Дата | Единичные расценки | Ед. техники | Кол-во | Стоимость | Комментариии | Расходы
1 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео | 2025-10-19
5 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео теплый склад | 2025-10-23
6 | Запрос Упд от продавца поиск водителя авито | 2025-10-24
7 | Формирование таблицы с опалубкой | 2025-10-25
6 | Помощь Юре Фронт работ | 2025-10-26
9 | Пересадка Туи Помошь юре Кочетов Вася заделка стены у колонн Уборка мусора | 2025-10-27 |  | 1
10 | раскопка траншеи Уботка мусора Кочетов Вася шурфление канавы | 2025-10-28 |  | 1
11 | установка колец прокладка труб шурфление кабеля | 2025-10-29 |  | 1
12 | прокладка труб шурфление кабеля уборка мусора туевы в помошь | 2025-10-30 |  | 1
13 | Засыпка траншеи трактор уборка мусора | 2025-10-31 |  | 1
14 | Засыпка траншеи уборка мусора перевозка плит установка крышек люков кочетов вася | 2025-11-01 |  | 1
15 | раскопка котлована шурфление | 2025-11-02 |  | 1
16 | выкладка колодца установка плиты колодца уборка мусора заказ щебня | 2025-11-03
17 | засыпка котлована самосвал грунта на тпз | 2025-11-04
18 | Уборка площадки выкопка приямков разбор лесов кочетов вася ибряев Ростелеком | 2025-11-05 |  | час работы трактора наемный
19 | Установка столбов забора заказ металла установка крышки ямы кочетов вася тпз монтаж светильников 4 1эт панкратов сборка металла Ибряев | 2025-11-06
20 | Планировка участка уборка территории закопка приямков Монтаж светильников Панкратов | 2025-11-07
21 | Ворота сварка монтаж покраска столбов Ибряев монтаж люков на септики вдоль здания Кочетов Ляшко | 2025-11-08
22 | Дверь покраска Уборка территории Кочетов замена плитки в администраторскойтпз | 2025-11-09
23 | фонари 2 столба фасад работал панкратов кочетов на манипуляторе работала вышка монтаж 6 коллон кран трал | 2025-11-10 |  | 10
24 | Досборка забора установка столба площадка перевозка опалубки работал на манипуляторе | 2025-11-11 |  | 10
25 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-12 |  | 10
26 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-13 |  | 10
27 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-14 |  | 10
28 | перевозка опалубки поиск двери мебель тпз | 2025-11-15
29 | Выходной | 2025-11-16
30 | Выполнение плана неделька | 2025-11-17
31 | Разгрузка плитки 3 этаж кочетов вася | 2025-11-18
32 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-19
33 | Ремонт плитки 2 эт заливка наливного пола олег Отвезли поддоны | 2025-11-20
34 | Подготовка туалет 3 этаж перевозка опалубки | 2025-11-21
35 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан монтаж порога 27 помещение кочетов | 2025-11-22
36 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-23
37 | Установка перегородок туалет 3 этаж олег русслан 11 Отделка 3 этаж перешпаклевка швов потолкаТуевы монтаж дверей Влад засыпка песком Олег плитка стены начало инсталяции Олег поездка в котовск покупка 2х коронок в нал. Юра 4 раковины с распайкой Приехал профиль | 2025-11-24
38 | Маринец сергей монтаж плитки 2й этаж шпаклевка торца потолка Олег левая стена 3й этаж Сергей | 2025-11-25
39 | Олег пропилка плитки туалет 1й этаж Юра сверление отверстий в плитке сергей фонари туевы установка дверей | 2025-11-26
40 | Туевы установка дверей 1й этаж Юра монтаж Плитки под рекламу рекламы Панкратов демонтировал завесу | 2025-11-27
41 | Сергеи весь день шкурили 3 комнату установка дверей второй этаж Туевы Рекламщики не было до обеда юра приехал и уехал олег Руслан плитку стены туевы двери туалеты 1й этаж Маринец С подготовка под покраску шкурит 3 этаж Бурильщик работа в нал 3500 Занес упд на воду на двери фуат и силкин ищут палыча | 2025-11-28
42 | Работал на манипуляторе вешали прожектора камеру на торце здания Сергеи шкурят Олег туалет 3й этаж Туевы Двери 2й этаж | 2025-11-29
43 |  | 2025-11-30
44 | Юра занимался котельной Туевы двери 2 этаж Серега монтаж вензелей 3й этаж Олег туалет 3 этаж | 2025-12-01
45 | Замер этажей Юра установка стиралок 2 унитаза замазка раковин Туевы двери 2й этаж серега монтаж вензелей 3 этаж Олег туалет 3й этаж Кочетов Вася опоздали на автобус выходно Рекламщики монтаж вывески панкратов монтаж телевизоров 3й этаж | 2025-12-02
46 | Замер этажей Кочетов Ляшко переноска шкафа с 9 на с клад Юра установка емкости под воду в котельную Маринец клеит лепнину вопрос с отверстиями на потолке | 2025-12-03
47 | Олег начало Короб под вентиляцию окончание плитки 3 этаж ждем Широкий формат на 3й этаж Ездил за материалом чек у Юлии Туевы отделка покраска стен3й этаж Заказ санфаянса душей Замер помещений маринец выкладка лепнины 1 комната | 2025-12-04
48 | Олег короб продолжение туевы 3й этаж покраска шпаклевка я замер помещений маринец заделка потолка 1й этаж Панкратов монтаж гардин 1й этаж | 2025-12-05
49 | Олег монтаж короба на 2м этаже заделка проемов под батареей туалеты Панкратов монтаж гардин Ездил на такси за уголками на короба Маринец покраска потолка под люстру монтаж лепнин 3 этаж корридор | 2025-12-06
50 | Олег Монтаж коробов панкратов монтаж гардин 2 этаж | 2025-12-07
51 | Олег Доделка откосов за дверьми монтаж короба туалеты 1й этаж Кочетов разбирается в подсобке Туевы флизелин 3й этаж панкратов замена ламп 3й этаж | 2025-12-08
52 | Кочетов подсобный юра ремонт трубы 5 номер панкратов монтаж гардин замена узо Отстегнул землю 29 номер2й этаж Олег доделка плитки 2 этаж пришел широкоформат маринец бухает Маринец некакая покраска стены в 9 номере переделка на следущий день | 2025-12-09
53 | Привезли мебель в три номера Кочетов Ляшко колеровка краски на 9 номер заказ столешницы после 20 числа Юлия укладка широкоформатной плитки Олег Руслан покраска покраска потолка 3й этаж покраска стен 3й этаж Туевы Маринец 5 тыщь за курение в номере | 2025-12-10
54 | Юра монтаж теплообменника перенос трубы в бойлерной Олег керамогранит в сан узле 3й этаж последний день кочетов перенос матрасов монтаж щитов на стену панкратов мотаж гардин 2 этаж туев покраска стен 3й этаж | 2025-12-11
55 | Олег уехал Туевы покраска стен корридора кочетов носил мусор уборка 2й этаж уборка беседка панкратов гардины пол дня замена светильнико расключение коробок 3й этаж туалет Юра установка насоса рециркуляции на гор воду Маринец шпаклевка 9 номера штукатурка стояка 7 номера заделка штробы 29 номер штукатурка потолка откосов туалета 1й этаж | 2025-12-12
56 | Кочетов монтаж гардин 27 комната панкратов расключение туалета 3й этаж подключение шлангбаума расводка кабелей 3й этаж замена светильников 3й этаж туалет замер обьема плитки блоков перегородок МАРИНЕЦ штукатурка потолка туалета 1й этаж 9 номер вру откос туалета 1го этажа | 2025-12-13
57 | панкратов разводка кабелей под свет кухня кочетов бровкин вывоз мусора | 2025-12-14
58 | каочетов завод до обедаоформление пропуска Маринец покраска 9го номера 7го дверь над вру установка лючка 1й этаж привезли сантехнику панкратов разводка кабеля туалет 3й этаж уборка 27 номера под ключ Юра установка сантехники унитазы 1 этаж Туевы двери 3й этаж туалеты | 2025-12-15
59 | Приезжали монтажники видеонаблюдения Юра установка подмывальников 1й этаж Кочетов карниз 1 номер Сборка мебели кухня ремонт шкафа склад Туевы веницианская штукатурка 3й этаж Штукатурка стены 3й этаж покраска коридора Маринец шпаклевка затирка 2 этаж туалеты Пришла вентиляция на 3й этаж Панкратов расключение розеток комнаты 3й этаж | 2025-12-16 | [5 empty] | 250 переход вентиляция чек есть
60 | Панкратов установка ламп в столовую 8 шт монтаж розетки 1й этаж Маринец уборка 3й этаж откоса 3й этаж туалет Кочетов досборка вентиляции кухня Сборка мебели Юра установка подмоецных смесителей 2 этаж туевы покраска декоративной штукатурки 3 Последний день этаж | 2025-12-17
61 | юра исправление помоечных 2й этаж сборка вентиляции 3й этаж панкратов установка светильников монтаж розетки кухня туевы доборы санузел маринец бухает кочетов сборка стилажей | 2025-12-18
62 | Юра монтаж унитазов 3й этаж туевы зашли на обьемы маринца кочетов сборка кроватей досборка стилажей | 2025-12-19
63 | Бровкин ремонт пирога кочетов перенос инструмента сборка стилажей Панкратов монтаж светильника котельная | 2025-12-20
64 | панкратов установка датчика движения кухня монтаж светильников кухня разводка розеток кухня кочетов разборка подсобки на улице Маринец сергей шпаклевка покраска короба кухня | 2025-12-21
65 | Маринец шпаклевка стены 29 номер покраска щитка Кочетов сборка кроватей на 3м и 1м в 1 номере бровкин кочетов вывоз мусора | 2025-12-22
66 | маринцы уехали панкратов монтаж розеток кочетов спит Туевы Николай один трет потолок | 2025-12-23
67 | Прокладка кабелей подготовка жгутов кочетов ревизия на заводе туевы покраска декоративки | 2025-12-24
68 | Прокладка кабелей подготовка жгутов кочетов ревизия на заводе туевы покраска декоративки | 2025-12-25
69 |  | 2025-12-26
70 |  | 2025-12-27
71 |  | 2025-12-28
72 |  | 2025-12-29
73 |  | 2025-12-30
74 |  | 2025-12-31
75 |  | 2026-01-01
76 |  | 2026-01-02
77 |  | 2026-01-03
78 |  | 2026-01-04
79 |  | 2026-01-05
80 |  | 2026-01-06
81 |  | 2026-01-07
82 |  | 2026-01-08
83 |  | 2026-01-09
84 |  | 2026-01-10
85 |  | 2026-01-11
86 |  | 2026-01-12
87 |  | 2026-01-13
88 |  | 2026-01-14
89 |  | 2026-01-15
90 |  | 2026-01-16
91 |  | 2026-01-17
92 |  | 2026-01-18
93 |  | 2026-01-19
94 |  | 2026-01-20
95 |  | 2026-01-21
96 |  | 2026-01-22
97 |  | 2026-01-23
98 |  | 2026-01-24
99 |  | 2026-01-25
100 |  | 2026-01-26
101 |  | 2026-01-27
102 |  | 2026-01-28
103 |  | 2026-01-29
104 |  | 2026-01-30
105 |  | 2026-01-31
106 |  | 2026-02-01
107 |  | 2026-02-02
108 |  | 2026-02-03
109 |  | 2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06

## Задачи
От 02.11 | Зеркало переделать 27 | +
| Заказ краски коридор 1 этаж | нужен желтый коллер
| Плитка 2 этаж маринец затирка | -
| Щиты отмыть наклеить наклейки | -
| Плитка 2 этаж маринец затирка | -
| Заказывать вентиляцию 3 этаж | +
| Герметик коричневый 2 | -
| Уголок белый 15 | +
| Герметик коричневый 2 | -

## Приход гостинница
Чья заявка | Приход | Организация | № заказа
Туев | 2025-11-27 | Все инструменты | 2511-407446-91267
Панкратов Олег | 2025-11-29 |  | 2511-472346-02423
Сикорский | 2025-11-26 |  | 2511-467353-85221
Задумин | 2025-12-01 |  | 2511-450322-82768
Олег | 2025-11-24 |  | 2511-446315-74957
Задумин | 2025-12-02 |  | 2511-434346-69363
Юра | 2025-12-01 |  | Счет на оплату № 6402 от 1 декабря 2025 г.
Юра | 2025-12-01 |  | Счет на оплату № 6398 от 1 декабря 2025 г.
Вадим | 2025-12-04 |  | Озон Гардины
Степан | 2025-12-04 |  | № мешка шпаклевки пистолет для клея ПВА Сетка абразивная рулетки
Вадим | 2025-12-04 |  | Гардины 35 шт штора 1
Вадим Юра | 2025-12-05 |  | Трубы 50 размера краны
Степан | 2025-12-06 |  | раскладка для плитки
Юра | 2025-12-15 |  | 4 унитаза на 3й 4 ре раковины 3 этаж 2 унитаза 2й этаж 12 подмывочных
Кочетов | 2025-12-15 |  | биты пш2 шестигранник 5 3 мешка шпаклевки три кисти 3 скотча 10 листов сетки

## Траты
2025-12-15 | такси 477 рублей 4 ребиты 500 без чека не работала касса
2025-12-16 | такси 500
2025-12-23 | 32 778 общее по чекам и авансовым отчетам

## видеонаблюдение
Вид работ | Средние цены
прокладка кабеля Hdmi 50 метров
прокладка кабеля витой пары 1 этаж
прокладка кабеля витой пары 2 этаж
Прокладка кабеля крыша | 180 р метр
Сверление отвертий в плите | 2500 | 10
Сверление отверстий в стене | 2000
сверление отверстий в перекрытии | 8 отверстий
Монтаж кронштейна монитора | 2000
установка монитора | 2000
Обжатие витой пары точка | 300
Монтаж камеры столб | 5000
Проектирование создание схемы разводки | 5000
Прокладка межэтажных магистралей | 300 за кждый кабель
прокладка кабельных трасс по этажам
прокладка кабеля 27 камера

## Маринец
Маринец
Туалет 3й этаж
Потолок шпаклевка 5.6 м2 флюгеном по 200 | 1121
грунтовка 5.6 по 50 | 280
откос 4.9п м по 200 в 1 слой | 1960 | от 240
Грунтовка 4.9 по 50 | 245
Заделка штроб между потолком и стеной 15.54 | 3108
кабинки шпаклевка 4.76 по 200 | 1191
Туалет 2й этаж
потолок шпаклевка по 200 | 1078
Грунтовка 5.39 по 50 | 269
кабинки шпаклевка 4.42 по 200 | 884
Заделка штроб между потолком и стеной 12.5 по 200 | 2500
грунтовка 4.42 | 221
Туалет 1й этаж
шпаклевка потолка 5.18 | 1036
Грунтовка 5.18 по 50 | 259
Заделка штроб между потолком и стеной 10.2 по 200 | 2040
Заделка штроб между потолком и стеной 10.4 | 2080
откос 5.08п м по 200 | 3050
Вру заделка стены над дверью | 500
Номер 7 штукатурка штробы покраска 2.53 | 1069
номер 9 покраска стены покраска откоса | 4697
кухня короб 3.89 покраска грунт окраска | 2527
Погрузочные работы Вынос пластиковых дверей 3й этаж вынос унитазов и раковин погрузка разгрузка столов | 15000
Демонтаж карнизов молдингов колонн и стекло холста | 15000
Разгрузка и подьем ГКЛ поднятие на 3й этаж | 17000
разгрузка и подьем профилей бруса шпаклевки грунтовки клея мин ваты поднятие на 3й этаж | 7000
Разгрузка сейфов растановка по этажам | 14000
разгрузка плитки дверей стиральных машин сейов | 3000
Уборка плитки с территории в беседку | 1000
кухня короб 3.89 покраска грунт окраска | 2527
покраска потолка кухня 5м2 | 2250
3 этаж
Монтаж перегородок 44.04 м2 1500рублей 3й этаж | 66060
Заделка швов на потолках 165.44 м п 200 рублей | 33088
Шпаклевка стен 27.07 м2 | 5414
Установка закладных из бруса ???? | 12535
шпаклевка потолка 36,29 м2 | 16332
ошкуривание потолка 1 раз 36.29 м2 | 5444
грунтовка потолка раз 36.29 | 1315
Шпаклевка стен 127.16 м 2 200 р | 25432 | цена от 75 р
грунтовка стен 127.16 м2 2 раза | 12716 | цена от 55 рублей
ошкуривание стен перед стеклохолстом 127.16 ??? | 19074
Поклейка стеклохолста 127.16 44506 | 63580 | средняя цена 350 кв м
Шпаклевка стен по стеклохолсту Написал по 600 рублей за кв.м | 76296 | средняя цена 150 кв м
шпаклевка откосы на окнах в комнатах 16.44 | 6576
Грунтовка откосов 16.44 | 822
ошкуривание стен под покраску 127.16 | 16110 | Плохо отшкурил стены перешкурка Туевыми
шпаклевка стен в коридоре 5.44 м2 | 1088 | Плохо отшкурил стены демонтаж монтаж
Поклейка стеклохолста в коридоре возле дверей 5.44 м по 500 м2 | 2720
Заделка швов в коридоре серпянкой 3м.п | 600
грунтовка потолков в корридоре 12.334 2! Слоя!!! | 616
Шпаклевка потолка в корридоре 12.334 | 4933
Шпаклевка стен в корридоре возле дверей 5.44 600 за м2 | 3264
грунтовка стен в корридоре возле дверей 100 рублей за метр 5.44кв.м | 544
монтаж плит армстронг 2й этаж | 5000
установка уголков на душевые кабины | 1280
уборка мусора | 5000 | Не понятно
установка потолочных чашек 3 шт | 6000
монтаж узора на потолок | 10000
установка потолочных плинтусов без покраски 42.54 ??? | 10300
Установка зеркал | ??? | " зеркала 3 разбил переделка туевыми
установка молдингов в корридоре без покраски 8.81 м п | 8810
установка колонн в корридоре без покраски | 6000 | Плохо отшкурил стены демонтаж монтаж
установка молдингов на стены 27.44 300 /п.м | 8232 | Плохо отшкурил стены демонтаж монтаж
установка узоров на стены 7 шт по 300 | 2100 | Плохо отшкурил стены демонтаж монтаж
покраска труб пожаротушения 10 м.п 2 слоя | 4585

## ТПЗ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Примечания
--- | ------------------- | ---------- | -------- | ------------------- | ------------- | ------------
1 | Маркировка кабелей | шт | 30 | 120 | 3600
**Итого по разделу **
**1.2. PTZ-КАМЕРА НА СТОЛБЕ (55 м) - ВЫСОТА 25 МЕТРОВ**
2 | Монтаж кабеля к зданию (высота 15 метров) с/у фасадной плитки | компл. | 1 | 3000 | 3000 | Автовышка
3 | Монтаж кронштейна на столбе | шт | 1 | 5500 | 5500 | Автовышка
4 | Прокладка воздушной линии 55 м (трос + кабель+гофра) | компл. | 1 | 7000 | 7000
5 | Установка УЗИП, гермобокса На столб | компл. | 1 | 3500 | 3500
6 | Монтаж PTZ-камеры | шт | 1 | 3500 | 3500
**Итого по разделу ** |  |  |  |  | 22500
**КАБЕЛИ В АДМИНИСТРАТОРСКУЮ (30 метров от серверной)**
7 | Прокладка кабеля HDMI 30 м (медный активный) | шт | 2 | 3200 | 6400
8 | Прокладка кабеля UTP Cat 5e 30 м | шт | 6 | 2000 | 6000
9 | Монтаж коробов для кабелей (30 м) | м.пог. | 2 | 95 | 190
10 | Сверление стен (проходы) | отв. | 4 | 1000 | 4000
11 | Установка розеток/завершение линий | точка | 26 | 500 | 13000
12 | Демонтаж монтаж фасадноой плитки | м.пог. | 25 | 250 | 6250
13 | Перенос камеры на другой угол | точка | 1 | 1100 | 1100
14 | Монтаж камеры корридор | точка | 1 | 1100 | 1100
15 | Монтаж камеры администраторская | точка | 1 | 1100 | 1100
**Итого по разделу ** |  |  |  |  | 39140
**РАБОТЫ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ
8 | Замена кабеля камеры у помещения №28 | компл. | 1 | 4500 | 4500 | Демонтаж старого, монтаж нового
9 | Установка камеры на кухне | шт | 1 | 1100 | 1100
10 | Сверление 2 отверстий под кабель (стена/перекрытие) | отв. | 2 | 1200 | 2400 | Для прокладки к кухне
11 | Монтаж кабель-канала 25x16 мм для камеры кухни покраска | м.пог. | 8 | 120 | 960
12 | Прокладка кабеля UTP в кабель-канале | м.пог. | 8 | 85 | 680
| **Итого по разделу 1.2** |  |  |  | 9640
** БУРЕНИЕ ЖБ ПЛИТ НА 3 ЭТАЖЕ**
19 | Бурение ЖБ плиты d200мм | отв. | 9 | 5000 | 45000 | 9 отверстий
**Итого по разделу * |  |  |  |  | 45000
**ВСЕГО РАЗДЕЛ 1 (Монтажные работы)** |  |  |  |  | 119880
**РАЗДЕЛ 2: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**
26 | Настройка NVR (базовая настройка) | шт | 1 | 3500 | 3500
27 | Добавление камер в систему (13шт.) | шт | 13 | 600 | 7800
28 | Настройка записи (режимы записи) | система | 1 | 3000 | 3000
29 | Настройка PTZ-камеры (базовые пресеты) | шт | 1 | 2500 | 2500
30 | Настройка удаленного доступа | система | 1 | 3000 | 3000
31 | Подключение и проверка HDMI выходов (50 м) | выход | 2 | 1200 | 2400
32 | Тестирование системы (функциональная проверка) | система | 1 | 4000 | 4000
33 | Тестирование длинных линий (50 м HDMI, UTP) | линия | 5 | 800 | 4000
**ВСЕГО РАЗДЕЛ 2 (Пусконаладочные работы)** |  |  |  |  | 30200
**ИТОГО ПО СМЕТЕ ** |  |  |  |  | 150080
1. Все материалы (кабели, оборудование, крепеж, короба, кабель-каналы) предоставляются Заказчиком
2. Исполнитель предоставляет инструмент, оснастку, расходные материалы
3. Работы выполняются в рабочее время (Пн-Пт, 9:00-18:00)
4. Бурение возможно только при температуре выше +5°C
5. Высотные работы - при ветре не более 10 м/с
6. Работы на кухне - в нерабочее время кухни или по согласованию
3 камеры первый этаж
2 камеры 2й этаж
7 камер 3 й этаж
1 камера улицаа