## Жур
Работы
П/П | Вид Работ | Дата | Единичные расценки | Ед. техники | Кол-во | Стоимость | Комментариии | Расходы
1 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео | 2025-10-19 |  |  | 5 | 20000
5 | Переписка наличия ТМЦ на складах Гео теплый склад | 2025-10-23
6 | Запрос Упд от продавца поиск водителя авито | 2025-10-24
7 | Формирование таблицы с опалубкой | 2025-10-25
6 | Помощь Юре Фронт работ
9 | Пересадка Туи Помошь юре Кочетов Вася заделка стены у колонн Уборка мусора | 2025-10-27 |  | 1
10 | раскопка траншеи Уботка мусора Кочетов Вася шурфление канавы | 2025-10-28 |  | 1
11 | установка колец прокладка труб шурфление кабеля | 2025-10-29 |  | 1
12 | прокладка труб шурфление кабеля уборка мусора туевы в помошь | 2025-10-30 |  | 1
13 | Засыпка траншеи трактор уборка мусора | 2025-10-31 |  | 1
14 | Засыпка траншеи уборка мусора перевозка плит установка крышек люков кочетов вася | 2025-11-01 |  | 1
15 | раскопка котлована шурфление | 2025-11-02 |  | 1
16 | выкладка колодца установка плиты колодца уборка мусора заказ щебня | 2025-11-03
17 | засыпка котлована самосвал грунта на тпз | 2025-11-04
18 | Уборка площадки выкопка приямков разбор лесов кочетов вася ибряев Ростелеком | 2025-11-05 |  | час работы трактора наемный
19 | Установка столбов забора заказ металла установка крышки ямы кочетов вася тпз монтаж светильников 4 1эт панкратов сборка металла Ибряев | 2025-11-06
20 | Планировка участка уборка территории закопка приямков Монтаж светильников Панкратов | 2025-11-07
21 | Ворота сварка монтаж покраска столбов Ибряев монтаж люков на септики вдоль здания Кочетов Ляшко | 2025-11-08
22 | Дверь покраска Уборка территории Кочетов замена плитки в администраторскойтпз | 2025-11-09
23 | фонари 2 столба фасад работал панкратов кочетов на манипуляторе работала вышка монтаж 6 коллон кран трал | 2025-11-10 |  | 10
24 | Досборка забора установка столба площадка перевозка опалубки работал на манипуляторе | 2025-11-11 |  | 10
25 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-12 |  | 10
26 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-13 |  | 10
27 | перевозка опалубки работал на манипуляторе тпз | 2025-11-14 |  | 10
28 | перевозка опалубки поиск двери мебель тпз | 2025-11-15
29 | Выходной | 2025-11-16
30 | Выполнение плана неделька | 2025-11-17
31 | Разгрузка плитки 3 этаж кочетов вася | 2025-11-18
32 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-19
33 | Ремонт плитки 2 эт заливка наливного пола олег Отвезли поддоны | 2025-11-20
34 | Подготовка туалет 3 этаж перевозка опалубки | 2025-11-21
35 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан монтаж порога 27 помещение кочетов | 2025-11-22
36 | Подготовка туалет 3 этаж олег русслан установка фонарей Панкратов | 2025-11-23
37 | Установка перегородок туалет 3 этаж олег русслан 11 Отделка 3 этаж перешпаклевка швов потолкаТуевы монтаж дверей Влад засыпка песком Олег плитка стены начало инсталяции Олег поездка в котовск покупка 2х коронок в нал. Юра 4 раковины с распайкой Приехал профиль | 2025-11-24
38 | Маринец сергей монтаж плитки 2й этаж шпаклевка торца потолка Олег левая стена 3й этаж Сергей | 2025-11-25
39 | Олег пропилка плитки туалет 1й этаж Юра сверление отверстий в плитке сергей фонари туевы установка дверей | 2025-11-26
40 | Туевы установка дверей 1й этаж Юра монтаж Плитки под рекламу рекламы Панкратов демонтировал завесу | 2025-11-27
41 | Сергеи весь день шкурили 3 комнату установка дверей второй этаж Туевы Рекламщики не было до обеда юра приехал и уехал олег Руслан плитку стены туевы двери туалеты 1й этаж Маринец С подготовка под покраску шкурит 3 этаж Бурильщик работа в нал 3500 Занес упд на воду на двери фуат и силкин ищут палыча | 2025-11-28
42 | Юра заделка герметиком примыканий санузлов Туевы установка дверей сан узлы 2 этаж Олег санузел 3 й этаж плитка | 2025-11-29
43 |  | 2025-11-30
44 |  | 2025-12-01
45 |  | 2025-12-02
46 |  | 2025-12-03
47 |  | 2025-12-04
48 |  | 2025-12-05
49 |  | 2025-12-06
50 |  | 2025-12-07
51 |  | 2025-12-08
52 |  | 2025-12-09
53 |  | 2025-12-10
54 |  | 2025-12-11
55 |  | 2025-12-12
56 |  | 2025-12-13
57 |  | 2025-12-14
58 |  | 2025-12-15
59 |  | 2025-12-16
60 |  | 2025-12-17
61 |  | 2025-12-18
62 |  | 2025-12-19
63 |  | 2025-12-20
64 |  | 2025-12-21
65 |  | 2025-12-22
66 |  | 2025-12-23
67 |  | 2025-12-24
68 |  | 2025-12-25
69 |  | 2025-12-26
70 |  | 2025-12-27
71 |  | 2025-12-28
72 |  | 2025-12-29
73 |  | 2025-12-30
74 |  | 2025-12-31
75 |  | 2026-01-01
76 |  | 2026-01-02
77 |  | 2026-01-03
78 |  | 2026-01-04
79 |  | 2026-01-05
80 |  | 2026-01-06
81 |  | 2026-01-07
82 |  | 2026-01-08
83 |  | 2026-01-09
84 |  | 2026-01-10
85 |  | 2026-01-11
86 |  | 2026-01-12
87 |  | 2026-01-13
88 |  | 2026-01-14
89 |  | 2026-01-15
90 |  | 2026-01-16
91 |  | 2026-01-17
92 |  | 2026-01-18
93 |  | 2026-01-19
94 |  | 2026-01-20
95 |  | 2026-01-21
96 |  | 2026-01-22
97 |  | 2026-01-23
98 |  | 2026-01-24
99 |  | 2026-01-25
100 |  | 2026-01-26
101 |  | 2026-01-27
102 |  | 2026-01-28
103 |  | 2026-01-29
104 |  | 2026-01-30
105 |  | 2026-01-31
106 |  | 2026-02-01
107 |  | 2026-02-02
108 |  | 2026-02-03
109 |  | 2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06